## 一覧表
工事関係書類一覧表【南さつま市版】
工事関係書類 |  |  |  |  | 様式※ | 国統一 様式 | 受注者書類作成の位置付け |  |  |  |  | 備 考
作成 時期 | 種別 | No. | 書類名称 | 書類作成の根拠 （契：契約書） （共：共通仕様書） |  |  | 提出 |  | 提示 | その他
[7 empty] | 監督 職員 | 契約 担当 | 受注者 保管 | 監督職員へ 連絡 | 監督職員へ 納品
工事着手前 | 契約関係書類 | 1-1 | 現場代理人等通知書 | 契第10条1項 |  | ○ |  | ○
|  | 1-2 | 現場代理人等変更通知書 | 契第10条1項 |  | ○ |  | ○
|  | 2 | 請負代金内訳書 | 契第3条2項 共3-1-1-1 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 請負代金額が1億円以上でかつ工期が6ヶ月を越える工事
|  | 3 | 工程表（変更工程表） | 契第3条1項 共3-1-1-2 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 契約締結後７日以内
|  | 4 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | 共1-1-1-42 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 建設業退職金共済制度に該当する場合。
|  | 5 | 建退共証紙受払簿 | 建設業退職金共済制度の普及徹底について(H11.3.18付建設省厚経労発第24号) | - |  |  |  | ○ |  |  | 共済証紙の購入状況を把握するため、共済証紙の受払簿その他関係資料について提出を求めることがある。
|  | 6 | 工事開始日通知書 | 共11-7-1-30 | □ |  |  | ○
|  | 7 | 現場代理人の兼任申請書 | 共11-7-1-19 | □ |  |  | ○
|  | 8-1 | 請求書(前払金) | 契第35条1項 | □ |  |  | ○
|  | 8-2 | 請求書(前払金)インボイス対応 | 契第35条1項 | □ |  |  | ○
| その他 | 9 | コリンズ登録内容確認書 | 共1-1-1-5 | - |  |  |  | ○ |  |  | 受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ提示する。
|  | 10 | 品質証明員通知書 | 共3-1-1-6 特記仕様書 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 契約図書で規定された場合に提出する。 予定価格１億円以上 (維持工事、建築工事、港湾漁港工事は除く)
|  | 11 | 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- | 共1-1-1-19 鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(土木) | - |  | ○ |  |  |  |  | 建設副産物情報交換システム(COBRIS)等により作成し、施工計画書へ含めて提出し、工事現場に掲示する。
|  | 12 | 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－ | 共1-1-1-19 鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(土木) | - |  | ○ |  |  |  |  | 建設副産物情報交換システム(COBRIS)等により作成し、施工計画書へ含めて提出し、工事現場に掲示する。
|  | 13 | 下請工事における市内建設業者等不活用状況報告書 | 共11-7-1-8 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 該当する場合、監督職員に提出する。
|  | 14 | 市産資材等不使用状況報告書 | 共11-7-1-7 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 該当する場合、監督職員に提出する。
| 工事書類 | 15 | 施工計画書 | 共1-1-1-4 | - |  | ○
|  | 16 | 設計図書の照査確認資料 | 共1-1-1-3 | - |  | ○ |  |  |  |  | 契約書18条第1項に該当があった場合。
|  | 17 | 工事測量成果表(仮ＢＭ及び多角点の設置) | 共1-1-1-39 | - |  | ○
|  | 18 | 工事測量結果(設計図書との照合) (設計図書と差異有り) | 共1-1-1-39 | - |  | ○ |  |  |  |  | 設計図書と差異があった場合
|  | 19 | 概算数量発注工事計画図書 | 共11-7-1-14 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 概算数量発注工事
| 施工体制 | 20 | 施工体制台帳 | 共1-1-1-10 共11-7-1-9 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 下請契約を締結する全ての工事で提出する。
|  | 21 | 施工体系図 | 共1-1-1-10 共11-7-1-10 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 下請契約を締結する全ての工事で提出する。
施工中 | 施工状況 | 22 | 工事打合せ簿 (承諾、協議、提出、報告、通知) | 共1-1-1-2- 16、17、18、20、21 |  | ○ | ○
|  | 23 | 関係機関協議資料 (許可後の資料) | 共1-1-1-37 | - |  |  |  | ○ |  |  | 許可後の資料については提示とする。 ただし、監督職員から請求があった場合は提出する。
|  | 24 | 近隣協議資料 | 共1-1-1-37 | - |  |  |  | ○ |  |  | 監督職員から請求があった場合は提出する。
|  | 25 | 材料使用承認願 | 共11-7-1-6 | □ |  | ○
|  | 26 | 材料品質証明書 | 共2-1-2-4 | - |  | ○ |  |  |  |  | 設計図書で指定した材料がある場合に提出する。
|  | 27 | 材料納入伝票 | 共2-1-2-1 | - |  |  |  | ○ |  |  | 設計図書で指定した材料や監督職員から請求があった場合は提出する。
|  | 28 | 立会依頼書(工事打合簿) | 共3-1-1-4 | - |  | ○ |  |  |  |  | 打合せ簿にて対応
|  | 29 | 段階確認書 | 共3-1-1-4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 建築営繕工事除く
|  | 30 | 休日・夜間作業届 | 共1-1-1-38 | - |  |  |  |  | ○ |  | 口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより連絡する。 ただし、現道上の工事を行う場合は提出する。
|  | 31 | 安全教育・訓練等の記録 | 共1-1-1-28 | □ |  | ○ |  | ○ |  |  | 監督職員の請求があった場合に提示する。 完成時に実施状況写真を添付し提出する。
|  | 32 | 工事事故報告書 | 共1-1-1-31 | □ |  | ○ |  |  | ○ |  | 事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要を書面により速やかに提出する。
|  | 33 | 工事履行報告書 | 契第11条 共1-1-1-25 |  | ○ | ○
施工中 | 契約関係書類 | 34 | 認定請求書 | 契第35条2項 | □ |  |  | ○ |  |  |  | 中間前金払
|  | 35-1 | 請求書(中間前払金) | 契第35条2項 共1-1-1-22 | □ |  |  | ○
|  | 35-2 | 請求書(中間前払金)インボイス対応 | 契第35条2項 共1-1-1-22 | □ |  |  | ○
|  | 36 | 指定部分完成通知書 | 契第32条1項 |  | ○ |  | ○
|  | 37 | 指定部分引渡書 | 契第39条1項 |  | ○ |  | ○
|  | 38-1 | 請求書(指定部分完済払金) | 契第39条1項 | □ |  |  | ○
|  | 38-2 | 請求書(指定部分完済払金)インボイス対応 | 契第39条1項 | □ |  |  | ○
|  | 39 | 請負工事既済部分検査請求書 | 契第38条2項 |  | ○ |  | ○
|  | 40-1 | 請求書(部分払金) | 契第38条2項 共1-1-1-22 | □ |  |  | ○
|  | 40-2 | 請求書(部分払金)インボイス対応 | 契第38条2項 共1-1-1-22 | □ |  |  | ○
|  | 41 | 請求内訳書（部分払の場合） | 契第38条2項 共1-1-1-22 |  | ○ |  | ○
|  | 42 | 請求内訳書（指定部分払の場合） | 契第38条2項 共1-1-1-22 |  | ○ |  | ○
|  | 43 | 工事出来高内訳書 | 契第38条2項 共1-1-1-22 |  | ○ |  | ○
|  | 44 | 工期延期届 | 契第22条1項 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 工期の延長を請求する場合に提出する。
| 修補 | 45 | 修補完了報告書 | 契第32条1項 | □ |  | ○
|  | 46 | 修補完了届 | 契第32条6項 |  | ○ |  | ○
| 部分 使用 | 47 | 部分使用協議書、承諾書 | 契第34条 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 部分使用がある場合に提出する。
| 支給品 現場発生品 | 48 | 支給品受領書 | 契第15条3項 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 支給品を受領した場合に提出する。
|  | 49 | 支給品精算書 | 共1-1-1-17 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 支給品を受領した場合に提出する。
|  | 50 | 現場発生品調書 | 共1-1-1-18 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 現場発生品がある場合に提出する。
| その他 | 51 | 出来高報告書 (数量内訳書、出来高図) | 共3-1-1-5 | - |  | ○ |  |  |  |  | 中間検査、既済部分検査等の際に提出する。
|  | 52 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表 | 共1-1-1-19 特記仕様書 | □ |  | 〇 |  | ○ |  |  | 産業廃棄物を搬出した場合に提示する。 工事完成図書にE票の写し及び産業廃棄物管理表(マニフェスト)総括票を添付
工事完成時 | 契約関係書類 | 53 | 完成通知書 | 契第32条1項 共1-1-1-21 | □ |  |  | ○ |  |  |  | 兼検査調書
|  | 54 | 引渡書 | 契第32条4項 |  | ○ |  | ○
|  | 55-1 | 請求書 | 契第33条1項 | □ |  |  | ○
|  | 55-2 | 請求書インボイス対応 | 契第33条1項 | □ |  |  | ○
| 工事書類 | 56 | 出来形管理図表 | 共1-1-1-24 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 57 | 出来形合否判定総括表 | 共1-1-1-24 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 58 | 品質管理図表 | 共1-1-1-24 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 59 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準１）品質・出来形管理総括表 | 施工管理基準1、3、4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 60 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準２）品質・出来形管理成果総括表 | 施工管理基準1、3、4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 61 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準３）試験成果一覧表（品質管理） | 施工管理基準1、3、4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 62 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準４）測定成果一覧表（出来形管理） | 施工管理基準1、3、4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 63 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準５）工程能力図 | 施工管理基準1、3、4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 64 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準６）工程能力図（コンクリート工） | 施工管理基準1、3、4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 65 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準７）Ｘ－Ｒ管理データシート | 施工管理基準1、3、4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 66 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準８）Ｘ－Ｒ管理図 | 施工管理基準1、3、4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 67 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準９）Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理データシート | 施工管理基準1、3、4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 68 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準１０）Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理図 | 施工管理基準1、3、4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 69 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準１１）平坦性測定結果表 | 施工管理基準1、3、4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 70 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－１）テストハンマーによる強度推定調査票（１） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 71 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－１）テストハンマーによる強度推定調査票（２） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 72 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－１）テストハンマーによる強度推定調査票（３） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 73 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－１）テストハンマーによる強度推定調査票（４） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 74 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－１）テストハンマーによる強度推定調査票（５） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 75 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－１）テストハンマーによる強度推定調査票（６） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 76 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－２）ひび割れ調査票（１） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 77 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－２）ひび割れ調査票（２） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 78 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－２）ひび割れ調査票（３） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 79 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－２）ひび割れ調査票（４） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 80 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－２）ひび割れ調査票（５） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 建築営繕工事除く
|  | 81 | 品質証明書 | 共3-1-1-6 特記仕様書 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 契約図書で規定された場合に提出する。
|  | 82 | 現場環境改善の実施状況 | 共11-7-1-20 | - |  | ○ |  |  |  |  | 現場環境改善対象工事の場合、具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出するとともに、工事完了時には実施写真を提出する。
|  | 83 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | 共3-1-1-10 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に提出する。
|  | 84 | 工事完成図 | 共1-1-1-20 共3-1-1-9 | - | [5 empty] | ○ | 電子納品等運用ガイドライン(案)【土木工事編】に基づき、電子成果品及び紙の成果品で納品する。
| その他 | 85 | 再生資源利用実施書 -建設資材搬入工事用- | 共1-1-1-19 鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(土木) | - |  | ○ |  |  |  |  | 該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システム(COBRIS)等により作成して提出する。
|  | 86 | 再生資源利用促進実施書 -建設副産物搬出工事用- | 共1-1-1-19 鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(土木) | - |  | ○ |  |  |  |  | 該当する建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報交換システム(COBRIS)等により作成して提出する。
※様式については、 □：市様式、■：参考様式、-：任意様式

## 現場代理人等通知書
第４－１号様式
現 場 代 理 人 等 通 知 書
年月日：
|  | （契約担当者） |  | 殿
（請負者）
| 年 月 日 |  | 付けをもって請負契約を締結した |  |  |  | 工事に
ついて工事請負契約書第10条に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので通知
します。
記
現場代理人氏名
主任技術者又は
監理技術者氏名
特例監理技術者
監理技術者補佐氏名
専門技術者氏名
※技術者については、「資格者証（写し）」を添付してください。
※主任技術者、監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐については、
「直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類（写し）」を添付してください。
※現場代理人については、氏名の隣に生年月日を記載してください。
※営業所の専任技術者は、現場の主任技術者又は監理技術者になることができません。（特例除く）
一覧表へ戻る
Note on T9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。
Note on D22: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。
Note on D35: 主任技術者の場合は主任技術者氏名 監理技術者の場合は監理技術者氏名と記載してください。

## 現場代理人等変更通知書
第４－２号様式
年月日：
| （契約担当者） |  | 殿
（請負者）
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
工 事 名
年 月 日 |  | 付けで通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記
のとおり変更したいので、工事請負契約書第10条にもとづき通知します。
記
現場代理人等変更年月日
変更する現場代理人等区分
旧現場代理人等氏名 |  |  | 新現場代理人等氏名
変 更 事 由
※技術者については、「資格者証（写し）」を添付してください。
※主任技術者・監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐については、
「直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類（写し）」を添付してください。
※現場代理人については、氏名の下に生年月日を記載してください。
※営業所の専任技術者は、現場の主任技術者等になることができません。（特例除く）
(注)1． | 新現場代理人等の記入内容は様式－1に準ずる。
2． | 変更する現場代理人等区分には、下記から該当する区分を記載する
・現場代理人
・主任技術者
・監理技術者
・特例監理技術者
・監理技術者補佐
・専門技術者
一覧表へ戻る
Note on G3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。
Note on A17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。

## 請負代金内訳書
年月日：
| （発注者） |  | 殿
（受注者）
請負代金内訳書
工 事 名
契約年月日
工 期 | [6 empty] | ～ | [5 empty] | 迄
費 目 |  | 工 種 |  | 種別 | 細別 | 規 格 |  |  | 単位 | 員 数 | 単価 | 金 額
（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額 円）
一覧表へ戻る
Note on S2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。
Note on O13: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。

## 工程表（変更工程表）
第１－１号様式
工 程 表
年月日：
|  | （発注者） |  |  |  |  | 殿
工事名 |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 | [16 empty] | 工事場所
工 期 |  | 自 |  |  |  |  | 至 | [37 empty] | （請負者）
|  |  |  | 月 | 4 |  |  |  | 月 | 5 |  |  | 月 | 6 |  |  | 月 | 7 |  |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月 | 11 |  |  | 月 | 12 |  |  | 月 | 1 |  |  | 月 | 2 |  |  | 月 | 3 |  |  | 月 | 備 考
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 工程表は、工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの様式とする。年度をまたぐときは、2枚とする。
3 ネットワークによる場合は、この様式にこだわらずフローチャートを提出させることができる。
4 当初工程表は、黒色実線で表記する。
第１－２号様式
変 更 工 程 表
年月日：
|  | （発注者） |  |  |  |  | 殿
工事名 |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 | [16 empty] | 工事場所
工 期 |  | 自 |  |  |  |  | 至 | [37 empty] | （請負者）
変更工期 |  | 自 |  |  |  |  | 至
|  |  |  | 月 | 4 |  |  |  | 月 | 5 |  |  | 月 | 6 |  |  | 月 | 7 |  |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月 | 11 |  |  | 月 | 12 |  |  | 月 | 1 |  |  | 月 | 2 |  |  | 月 | 3 |  |  | 月 | 備 考
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 工程表は、工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの様式とする。年度をまたぐときは、2枚とする。
3 ネットワークによる場合は、この様式にこだわらずフローチャートを提出させることができる。
4 変更工程表は、変更前を上段に赤色実線、変更後を下段に黒色実線で表記する。
一覧表へ戻る
Note on BW3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。
Note on BW38: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。

## 建設業退職金共済制度の掛金収納書
建設業退職金共済制度の掛金収納書
年月日：
契約担当者
殿
（受注者）
建設業退職金共済組合証紙購入報告
下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。
| 工事名 |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 |  |  | 工 期
| 契約年月日 |  | 令和〇年〇月〇日 |  |  | 契約金額
| 共済証紙購入金額 |  |  | ￥
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用）
| (注) | 添付する掛け金収納書は中小企業主に雇われる場合は赤色、
大手事業主に雇われる場合は青色
一覧表へ戻る

## 工事開始日通知書
工事開始日通知書
(余裕期間適用工事)
令和 年 月 日
契約担当者 南さつま市長 様
|  |  |  | 請負者 | 住 所
商号又は名称
代表者職・氏名 印
次の工事について、工事開始日を定めましたので通知します。
工 事 名
工事場所
工事開始日
※１ |  | 本通知書は、契約書案の提出期限内(落札決定通知を受けた日から起算して７日以内)に提出すること。(「７日以内」の算入に休日「土・日・祝日」は含めない。)
２ |  | 契約書案の工期の始期日は、本通知書の工事開始日を記載すること。
一覧表へ戻る

## 現場代理人兼任申請書
令和 年 月 日
南さつま市長 殿
請負者
商号又は名称
代表者の氏名
現場代理人の兼任（変更）申請書
下記工事について，現場代理人を兼任したいので（変更）申請します。
なお，両工事の施工に当たっては，関係法令等を遵守し，安全管理及び工程管理に
留意します。
記
①兼任する工事 （申請工事） | 主任技術者
現場代理人
工事名
工事場所
工期
請負金額(税込み)
| 現場代理人不在の間の緊急連絡先 | 氏名
連絡先
②兼任する他の工事 | 主任技術者
現場代理人
工事名
工事場所
工期
請負金額(税込み)
発注機関名
監督員氏名
発注機関の連絡先
③兼任する他の工事 | 主任技術者
現場代理人
工事名
工事場所
工期
請負金額(税込み)
発注機関名
監督員氏名
発注機関の連絡先
工事現場の相互の距離 |  | ①-② | ｋｍ
|  | ①-③ | ｋｍ
|  | ②-③ | ｋｍ
※添付書類：兼任する他の工事の当初契約書（写し）
※兼任する他の工事について，兼任の承認をうけていることがわかる書類の写しを後日提出
すること
※工事現場の相互の距離は直線距離とする。
一覧表へ戻る

## 請求書(工事用)
受 付 印
（工事用）
請 求 書
|  | 金額 |  |  | 十億 |  | 百万 |  | 千 | 円
件名
上記の金額を請求します。
なお、受領については、次のとおり願います。（希望の番号を○囲みする）
１．口座振替払（下記口座のとおり） ２．現 金 払
令 和 年 月 日
住 所
氏名・印
（債権者番号： ）（電話 － － ）
南さつま市長 殿
| 〔口座振込先〕 | [6 empty] | 請求番号
| 金 融 機 関 名 |  |  | 種別 |  | 口座番号 |  | 口 座 名 義
|  |  | 銀行 | 普通 |  |  |  | ﾌﾘｶﾞﾅ
（金庫）
|  |  | 店 | 当座
請負金額
領収済金額
今回請求金額
未請求金額
※金額はアラビア数字で記入し、首標金額の頭に￥字を記入してください。首標金額の訂正は認めません。
円
千
一覧表へ戻る

## 請求書(工事用)ｲﾝﾎﾞｲｽ対応
（工事用）
受 付 印
請 求 書
| 金額 |  |  | 十億 |  | 百万 |  |  | 千 |  |  | 円
件名:
上記の金額を請求します。
なお、受領については、次のとおり願います。（希望の番号を〇囲みする）
|  | １． 口座振替払（下記口座のとおり） | [9 empty] | ２．現金払
| 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
住 所
氏名・印
（債権者番号： | [7 empty] | ） |  | （電話 | [6 empty] | ）
（適格請求書発行事業者登録番号：Ｔ－ | [12 empty] | ）
南さつま市長 殿
〔口座振込先〕 | [9 empty] | 請求番号
金融機関名 |  |  |  |  | 種別 | 口座番号 |  |  |  | 口 座 名 義
|  |  | 銀行 |  | 普通 |  |  |  |  | フリガナ
（金庫）
|  |  | 店 |  | 当座
内 訳 |  |  |  |  | ※完成払の場合のみ、内訳を記載してください。
取引年月日 |  |  | 内 容 |  |  |  | 数量 |  | 単 価 |  |  |  | 金 額 |  |  | 備考
消費税及び地方消費税の額（上記が税抜表示の場合のみ記載）
合 計
課税内訳 |  | 税率10％対象 | [7 empty] | 円 | （うち、消費税等額 | [5 empty] | 円）
請負金額 | [8 empty] | 円 | うち消費税等額（ |  |  |  | 10 | ％） |  | 円
領収済金額 | [8 empty] | 円
今回請求金額 | [8 empty] | 円
未請求金額 | [8 empty] | 円
※金額はアラビア数字で記入し、首標金額の頭に￥字を記入してください。首標金額の訂正は認めません。
一覧表へ戻る

## 品質証明員通知書
品 質 証 明 員 通 知 書
年月日：
|  |  | （発注者） |  |  | 殿
（受注者）
令和〇年〇月〇日付けをもって請負契約を締結した ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 の品質証明員を下記のとおり定めたので資格及び経歴を添えて通知します。
記
品質証明員氏名
生年月日 年 月 日
資格
経歴
|  |  | 工事名 |  | 職名 |  | 工期 |  |  | 従事期間
計
※「資格者証（写し）」を添付する。
一覧表へ戻る
Note on T6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。

## 下請工事における市内建設業者等不活用状況報告書
下請工事における市内建設業者等不活用状況報告書
工 事 名：
請負業者名：
下請工事における市内建設業者等の不活用理由
下請階層 | 建設業者名 | 住所 （県・市町村名） | 区分 | 下請工事 概 要 | 不活用理由
[5 empty] | 番号 | 具体的理由
下請工事における市内建設業者等不活用状況報告書
工 事 名：
請負業者名：
下請工事における市内建設業者等の不活用理由
下請階層 | 建設業者名 | 住所 （県・市町村名） | 区分 | 下請工事 概 要 | 不活用理由
[5 empty] | 番号 | 具体的理由
一次 | （株）○○建設 | ○○○市○○町 | 県内 | コンクリート工 鉄筋工 型枠工 | ②
二次 | △△建設（株） | △△△県△△市 | 県外 | 照明設備 | ①
三次 | （有）□□建設 | □□□市□□町 | 県内 | 鉄筋工 | ③
（記載要領） １）市外は、当該業者の主たる営業所の所在地で判断し、住所・区分を 記載する。 ２）記載する建設業者は、H27.4.1施行の施工体制台帳作成範囲に該当 する全ての市外業者とする。 ３）工事概要は、施工体系図中の「工事の具体的内容」を記載する。 ４）理由欄は、市内業者を活用できない理由を明確に記載する。 ※理由番号：① 施工能力又は実績を有する業者が存在しない。 ② 施工時期が合致する業者が存在しない。 ③ 契約金額で合意できる業者が存在しない。 ④ その他
元請業者
一次下請
（管内）
一次下請
（管内）
二次下請
（県内）
二次下請
（管内）
一次下請
（県外）
一次下請
（県内）
二次下請
（県内）
三次下請
（県内）
※施工体系例（着色業者が記載該当業者）
三次下請
（県内）
二次下請
（管内）
記入例
一覧表へ戻る
記入例、
下記参照

## 市産資材等不使用状況報告書
市産資材等不使用状況報告書
工 事 名：
請負業者名：
指定資材における市産資材等不使用理由
材料名 | 規格 | 予定 数量 | 単位 | 製造工場名 | 理由番号 | 調達業者名（本店名） | 県内 本支店 | 不使用理由
|  |  |  | 所 在 地 | 根拠資料 | 支店名
市産資材等不使用状況報告書
工 事 名：
請負業者名：
指定資材における市産資材等不使用理由
材料名 | 規格 | 予定 数量 | 単位 | 製造工場名 | 理由番号 | 調達業者名（本店名） | 県内 本支店 | 不使用理由
|  |  |  | 所 在 地 | 根拠資料 | 支店名
Ｌ形側溝 | 250A | 100 | ｍ | ○○○（株） ○○工場 | ① | （株）○○ | ○ | －
|  |  |  | ○○○県○○○市○○町○○ | 証明書
蓋版 | 300用 | 200 | 枚 | △△△（株） △△工場 | ④ | △△△（株） | × | （理由を記載）
|  |  |  | △△△県△△△市△△町△△ | 見積書 | 鹿児島支店 | ○
砕石 | 40mm | 1000 | m3 | ◎◎◎（株） ◎◎工場 | ⑤ | ◎◎◎（株） | × | （理由を記載）
|  |  |  | ◎◎◎県◎◎◎市◎◎町◎◎ | 理由書 | ◎◎◎営業所 | ×
(記載要領)
１； | 市産資材を使用できない理由は、次の①～⑤のいずれかの区分とし、根拠資料を添付する。
① 市産資材として製造・流通していない。（証明書）
② 市産資材では品質が確保できない。（証明書）
③ 市産資材では必要数量を確保できず、工期・納期に支障がある。（証明書）
④ 市産資材の価格が高い。（見積書）
⑤ その他（使用できない具体的な理由を記載した理由書）
２； | 根拠資料は、市内の製造又は資材業者２社以上、あるいは市内の組合(協会)からの証明書又は見積書を添付する。
３； | 資材業者は、調達(契約)の相手方の本店を記載し、市外の場合は支店(営業所)まで記載する。
調達先が、市内本店以外の場合は不使用理由まで記載する。
記入例
一覧表へ戻る
記入例、
下記参照

## 概算数量発注
令和 年 月 日
契約担当者
南さつま市長 殿
請負者
商号又は名称
[5 empty] | 代表者の氏名 | 印
概算数量発注工事計画図書
下記について、別紙事項のとおり施工したいので協議します。
記
工 事 名
工事場所
| 着工年月日 |  | 令和 年 月 日
| 竣工年月日 |  | 令和 年 月 日
| 契約金額 |  | 一金 円也
| 図面 |  |  | 1.
2.
3.
別紙事項について、承諾します。
監督職員氏名 印
一覧表へ戻る

## 施工体制台帳
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳（作成例）
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [19 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [23 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
監理技術者補佐名 | [7 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※建設業法施行規則第14条の２第１項第２号チの規定により，作成建設業者が請け負った建設工事に従事する者に関して「作業員名簿」を作成すること。
※建設業法施行規則第14条の２第１項第４号チの規定により，下請負人が請け負った建設工事に従事する者に関して「作業員名簿」を作成すること。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
一覧表へ戻る

## 施工体系図
施工体系図（作成例）
発注者名 |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
|  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
|  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
|  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
|  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
|  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
|  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
|  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
|  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
|  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
|  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
|  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
|  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  | 業務委託 |  | 会社名
安全衛生責任者
現場責任者
|  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
一覧表へ戻る

## 工事打合せ簿
第３号様式
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 | [6 empty] | 請負者名
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□変更契約の対象となるので、別途変更指示書にて通知します。
□緊急を要するものであるため、工事打合簿により指示します。
併せて、変更契約の対象となるので、別途変更指示書にて通知します。
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 課 長 |  | 係 長 |  | 総 括 監督員 |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
一覧表へ戻る

## 材料使用承認願
材料使用承認願
| 工事名 |  |  |  | 請負業者名
| 工期 |  |  |  | 現場代理人
| 路線（河川名） |  |  |  | 総括監督員
| 工事箇所名 |  |  |  | 監督員
No. |  | 材料名 | 規格 | 製造工場名 |  | 市産 資材 | 備考
所 在 地
指定資材
その他資材
一覧表へ戻る

## 段階確認書
段階確認書
施 工 予 定 表
令和 年 月 日
土木工事共通仕様書第３編1-1-4-6に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告します。
請 負 者：
| 工事名： |  |  |  | 現場代理人：
| 種 別 | 細 別 | 確認時期 |  | 施工予定時期 |  | 備 考
令和 年 月 日
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
（総括）監 督 員：
| 確認種別 | 確認細別 | 確認項目 |  | 確認予定日 |  | 備 考
令和 年 月 日
確 認 書
上記種別について、段階確認を実施し確認しました。
（総括）監 督 員：
一覧表へ戻る

## 安全・訓練等の実施状況報告書
（別紙報告書）
安全・訓練等の実施状況報告書
工事名 |  |  |  | 請負者名
契約工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日（ 日間）
実施日 | 所要時間 | 参加人数 | 実施内容等
（注）実施状況写真は別添のとおり。
一覧表へ戻る

## 工事事故報告書
令和○○年○○月○○日
報 告 先 |  | 建設部 ○○課 ○○主査 へ
事故・労働 災害発生速報
事故（ケガ人なし）、労働災害（死亡、ケガ人あり）
※該当を○で囲む
|  |  | 報告者 |  |  | （企 業 名）
（報告者名）
1 | 発生日時 |  |  | 令和○○年○○月○○日 午前・午後 ○時 ○分頃発生
2 | 工事名 |  |  | ○○○○○工事
3 | 発生場所（現場地名） |  |  | 南さつま市○○○○○○番地（工事施工現場内）
4 | 発注部署 |  |  | 南さつま市 ○○部 ○○課 ○○係
5 | 元請会社名 |  |  | ○○○株式会社
6 | 被災者情報 |  |  | 元請・下請け（例：１次下請け） | [5 empty] | ※該当を○で囲む
企業名（ ○○○株式会社 ）被災者名（ ○○ 次郎 ）
|  |  |  | 男 ・ 女 |  |  | ※該当を○で囲む
年齢（ ○○歳）
7 | 事故の形態 |  |  | ① 墜落、転落
| ※該当を○で囲む |  |  | ② はさまれ、巻き込まれ
③ 飛来、落下
④ 激突
⑤ 転倒
⑥ その他 （ ）
8 | 被災者のケガ状況 |  |  | ① 意識はあるか？ ある ・ なし
| ※該当を○で囲む |  |  | ② 頭部を負傷しているか？ 負傷あり ・ 負傷なし
③ 呼吸はあるか？ ある ・ なし
④ 出血はあるか？ ある ・ なし
⑤ ケガの箇所は？ （例：左足首１箇所 ）
9 | 被災者搬送方法 |  |  | 救急車 ・ 私有車 ・ 社有車
| ※該当を○で囲む |  |  | ・その他 （ ）
10 | 必要関係機関等への連絡 |  |  | 警察及び労働基準監督署 ・消防署
| ※該当を○で囲む |  |  | ・その他（例：現在、救急車により病院搬送中）
11 | その他情報
※事故・労働災害発生後、速やかにメール（手書きをＰＤＦデータ等）やＦＡＸにて報告すること。困難な場合は、上記内容を電話にて報告すること。
令和○○年○○月○○日
報 告 先 |  | 建設部 ○○課 ○○主査・主任・主事 へ
事故・労働 災害発生速報
事故（ケガ人なし）、労働災害（死亡、ケガ人あり）
※該当を○で囲む
|  |  | 報告者 |  |  | （企 業 名） |  |  | ○○○株式会社
[6 empty] | （報告者名） |  |  | ○○ 太郎
1 | 発生日時 |  |  | 令和○○年○○月○○日 午前・午後 ○時 ○分頃発生
2 | 工事名 |  |  | ○○○○○工事
3 | 発生場所（現場地名） |  |  | 南さつま市○○○○○○番地（工事施工現場内）
4 | 発注部署 |  |  | 南さつま市 ○○部 ○○課 ○○係
5 | 元請会社名 |  |  | ○○○株式会社
6 | 被災者情報 |  |  | 元請・下請け（例：１次下請け） | [5 empty] | ※該当を○で囲む
企業名（ ○○○株式会社 ）被災者名（ ○○ 次郎 ）
|  |  |  | 男 ・ 女 |  |  | ※該当を○で囲む
年齢（ ○○歳）
7 | 事故の形態 |  |  | ① 墜落、転落
| ※該当を○で囲む |  |  | ② はさまれ、巻き込まれ
③ 飛来、落下
④ 激突
⑤ 転倒
⑥ その他 （ ）
8 | 被災者のケガ状況 |  |  | ① 意識はあるか？ ある ・ なし
| ※該当を○で囲む |  |  | ② 頭部を負傷しているか？ 負傷あり ・ 負傷なし
③ 呼吸はあるか？ ある ・ なし
④ 出血はあるか？ ある ・ なし
⑤ ケガの箇所は？ （例：左足首１箇所 ）
9 | 被災者搬送方法 |  |  | 救急車 ・ 私有車 ・ 社有車
| ※該当を○で囲む |  |  | ・その他 （ ）
10 | 必要関係機関等への連絡 |  |  | 警察及び労働基準監督署 ・消防署
| ※該当を○で囲む |  |  | ・その他（例：現在、救急車により病院搬送中）
11 | その他情報
例：斜面で伐採作業中に、２ｍ下へ転落し左足首を骨折した可能性があるため、救急車により現在、搬送中。警察及び労働基準監督署には事故連絡済。
※事故・労働災害発生後、速やかにメール（手書きをＰＤＦデータ等）やＦＡＸにて報告すること。困難な場合は、上記内容を電話にて報告すること。
一覧表へ戻る
記入例
一覧表へ戻る

## 工事履行報告書
工 事 履 行 報 告 書
工事名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事
工期 |  |  |  |  | ～
日付 |  |  |  |  | （ | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
（記事欄）
|  |  | 総 括 監督員 | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者
一覧表へ戻る

## 認定請求書
第１号様式
中間前金払認定請求書
工 事 名
工 事 場 所
| 工 期 |  | 自 |  | 年 | 月 | 日 至 | 年 | 月 | 日
請負代金額
上記の工事について、中間前金払に係る認定を請求します。
|  |  | 年 | 月 | 日
住 所
[5 empty] | 氏 名 |  |  |  | 印
契約担当者 様
一覧表へ戻る

## 指定部分完成通知書
様式－１６
年月日：
契約担当者
殿
[15 empty] | （請負者） |  | 印
指 定 部 分 完 成 通 知 書
|  |  | 下記工事の指定部分は、 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | をもって完成したので工事請負
工事請負契約書第32条第1項に基づき通知します。
記
工事名
|  |  | 工 期 |  |  | 自 | [5 empty] | 至
|  |  | 請負代金額 |  |  |  | ￥
|  |  | 指定部分に対する請負代金額 | [6 empty] | ￥
|  |  | (注) | 国庫債務負担行為に基づく契約の場合は請負代金額欄の下段に各年度の
出来高予定額を記入すること。
【記載例】
[5 empty] | （出来高予定額） |  |  |  | 令和○○年度 |  |  |  |  | ￥ △△△
[11 empty] | ～ |  |  | ～
[9 empty] | 令和□□年度 |  |  |  |  | ￥ ×××
一覧表へ戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。
Note on M17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。
Note on U28: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。

## 指定部分引渡書
第10－2号様式
年月日：
契約担当者
殿
（請負者）
指 定 部 分 引 渡 書
下記工事の指定部分を工事請負契約書第39条第1項に基づき引渡します。
| 工 事 名 |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事
指 定 部 分
| 全 体 工 期 |  | 自 |  | 至
| 指定部分に係る工期 |  | 自 |  | 至
| 請 負 代 金 額 |  | ￥
| 指定部分に係る請負代金額 |  | ￥
指定部分に係る検査年月日
一覧表へ戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。
Note on X18: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。
Note on J22: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。

## 請負工事既済部分検査請求書
様式－１９
年月日：
契約担当者
殿
|  | （請負者） |  | 印
請 負 工 事 既 済 部 分 検 査 請 求 書
工事請負契約書第38条の２により既済部分検査を請求します。
記
工 事 名
| 工 期 | 自
至
一覧表へ戻る
Note on F3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。
Note on D25: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。

## 請求内訳書（部分払の場合）
（部分払の場合）
請 求 内 訳 書
| 1. | 請負代金額 |  |  |  | （A） | ￥
| 2. | 前払金額 |  |  |  | （B） | ￥
| 3. | 出来高金額 |  |  |  | （C） | ￥
| 4. | 前回までの出来高金額 |  |  |  | （D） | ￥
| 5. | 今回の出来高金額
[6 empty] | （E=C-D） | ￥
| 6. | 請求し得る金額 |  |  | (E×(9/10-B/A)) |  | ￥ | B/A= |  | ％
[9 empty] | ≒ | ％
| 7. | 今回請求する金額 |  |  |  |  | ￥
| （注） |  | 1. | （6）欄の末尾にはB/Aの割合を記入すること。ただし、B/Aの率は1％未満は切上げること。
|  |  | 2. | 工事請負契約書第38条第6項及び第7項により算出
一覧表へ戻る

## 請求内訳書（指定部分払の場合）
（指定部分払の場合）
請 求 内 訳 書
|  |  |  | 区分 |  | 総額 | 内訳
| 名称 | [5 empty] | 指定部分 | その他
| 請負代金額 |  |  |  | A | ￥ | a' | a"
| 前払金額 |  |  |  | B | ￥ | b' | b"
| 前回までの出来高 部分払金受領済額 |  |  |  | C | ￥ | c' | c"
| 請求し得る金額 |  |  |  | D | ￥ | d'
| (注) | 1. | 各計算は次によるものとする。
b'＝a'/A×B（円未満は切り上げること）
b"＝B－b'
D＝a'－b'-c'
|  | 2. | 上記b'の計算は国債工事以外の場合に使用し、国債工事の場合は、
契約担当が指示する。
一覧表へ戻る

## 工事出来高内訳書
工 事 出 来 高 内 訳 書
○○○○○○○○○○○○○○○○工事 | [10 empty] | ○○○○建設株式会社 ○○支店
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 契約数量（Ａ） | 構成比（Ｂ） | 前回までの出来形数量 | 今回出来形数量 | 今回までの出来形累計数量（Ｃ） | 残数量 | 出来形比率（Ｄ）％ | 摘要
直接工事費
共通仮設費
一覧表へ戻る

## 工期延期届
第７号様式
年月日：
契約担当者
殿
[7 empty] | （請負者名） |  | 印
工 期 延 期 届
工事請負契約書第22条１項による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工 事 名
契 約 月 日
工 期 |  |  |  |  | 自
至
延 長 工 期 |  |  |  |  | 自
至
理 由
(注)
|  | 1 | 必要により下記書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 理由は詳細に記入すること。
一覧表へ戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。
Note on I25: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。
Note on O27: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。
Note on O29: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。

## 【参考様式】補修完了報告書
【参考様式】
年月日：
監督職員
殿
[7 empty] | （現場代理人氏名） |  | 印
|  |  | 年 月 日 | の | （ ） | 検査において、修補指示
されました部分につきましては、下記のとおり完了しましたので報告します。
修補完了報告書
工事名
検査職員の修補指示箇所及び修補内容
（注）本文（ ）内には検査種類を記入する。
一覧表へ戻る
Note on AA4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。
Note on D14: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。
Note on A19: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。

## 修補完了届
年 月 日
（契約担当者）
殿
（受注者）
修 補 完 了 届
年 月 日の（ ）検査において、指示されました
修補部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。
記
工 事 名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事
契 約 額
工 事 場 所
契 約 年 月 日
期 限 年 月 日
完 了 年 月 日
修補、改造箇所及び補修内容
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注）本文（ ）内には検査種類を記入する。
一覧表へ戻る

## 部分使用協議書，承諾書
様式－２２
年月日：
受信者：「契約担当者」又は「請負者名」
殿
発信者：「契約担当者」又は「請負者名」
印
工事の部分使用について
標記について、下記のとおり部分使用することを、工事請負契約書第34条
|  | に基づき（ |  |  | 協議 ・ 承諾 |  |  | ）する。
記
1．使用目的
2．使用部分
|  | 3．使用期間 |  |  |  | 自
至
4．使用者
5．その他
|  | (注) | 1. | （協議・承諾）には、いずれかに印をつける。
|  |  | 2. | 協議の場合は、受信者を「受注者名」、発信者を「契約担当者」
として、発注者が作成する。
|  |  | 3. | 承諾の場合は、受信者を「契約担当者」、発信者を『受注者名』として、
受注者が作成する。
|  |  | 4. | その他には、工事名、工事場所及びその他必要な事項を記載すること。
一覧表へ戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。
Note on K35: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。

## 支給品受領書
支 給 品 受 領 書
契約担当者
殿
年月日：
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工 事 名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 | [5 empty] | 契約年月日 | 令和〇年〇月〇日
品 目 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 前回まで | 今 回 |  | 累 計
一覧表へ戻る
Note on I9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。

## 支給品精算書
支 給 品 精 算 書
年月日：
契約担当者
殿
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 |  |  |  | 契約年月日 |  | 令和〇年〇月〇日
品 目 |  | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残 数 量
※ | [8 empty] | ※物品管理簿登記
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。
総括監督員
年月日：
証 明 欄
（職氏名）
(注) ※は総括監督員が記入する。
一覧表へ戻る
Note on J5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。
Note on F40: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。

## 現場発生品調書
年月日：
契約担当者
殿
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
現 場 発 生 品 調 書
令和〇年〇月〇日 付けをもって請負契約を締結した○○○○○○○○○○○○○○○○工事 における下記の発生品を引き渡します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要
一覧表へ戻る
Note on F1: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/06 表示は「令和6年6月6日」となる。

## 産業廃棄物管理表（マニフェスト）総括表
様式１
産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表
令和 年 月 日
工事名：
工事場所：
請負者名：
現場代理人氏名：
番号 | 交付年月日 | 交付番号 | 数量 | 単位 | 収集・運搬業者の名称 | 処分業者の名称 | 最終処分終了日 | Ｅ票確認日 | 備考
合計
※1 | 廃棄物の品目毎に作成すること。
2 | 収集業者と運搬業者、中間処理業者と最終処分業者が異なる等の場合は、適宜項目を追加し作成すること。
3 | Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は、直近に返送された管理票の確認日を備考欄に記載すること。
様式１
産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表
令和７年３月１８日
[6 empty] | 工事名： | 市道○○線道路改良工事
[6 empty] | 工事場所： | 市道○○線 ○○○○○○地内
[6 empty] | 請負者名： | (株)○○組
[6 empty] | 現場代理人氏名： | 土木 一郎
コンクリート
番号 | 交付年月日 | 交付番号 | 数量 | 単位 | 収集・運搬業者の名称 | 処分業者の名称 | 最終処分終了日 | Ｅ票確認日 | 備考
1 | 2024-08-01 | 12345678910 | 3 | m3 | (有)○○運送 | (株)○○産業 | 2024-09-15 | 2024-09-20
2 | 2024-08-01 | 12345678911 | 3 | m3 | (有)○○運送 | (株)○○産業 | 2024-09-15 | 2024-09-20
3 | 2024-08-01 | 12345678912 | 3 | m3 | (有)○○運送 | (株)○○産業 | 2024-09-15 | 2024-09-20
4 | 2024-08-01 | 12345678913 | 1.5 | m3 | (有)○○運送 | (株)○○産業 | 2024-09-15 | 2024-09-20
5 | 2025-03-01 | 23456789010 | 3 | m3 | (有)○○運送 | (株)○○産業 |  |  | B2票R7.3.15
6 | 2025-03-01 | 23456789011 | 2 | m3 | (有)○○運送 | (株)○○産業 |  |  | B2票R7.3.15
合計 |  |  | 15.5 | m3
※1 | 廃棄物の品目毎に作成すること。
2 | 収集業者と運搬業者、中間処理業者と最終処分業者が異なる等の場合は、適宜項目を追加し作成すること。
3 | Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は、直近に返送された管理票の確認日を備考欄に記載すること。
【記入例】
一覧表へ戻る

## 完成通知書
（工事用）
検 査 調 書
工事完成通知書 （出来形部分等 確認申請書） 検査下命書 検査調書 |  | 課 （等） 名 | [6 empty] | ※下記工事について、令和 年 月 日完成したので通知します。
（現在の出来形部分等）について確認してくださるようお願いします。
令和 年 月 日
請負者住所
氏名 印
契約担当者 様
※工 事 名 | [8 empty] | 検査下命 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 契約担 当者印 | 下記のとおり検査を完了しました。
令和 年 月 日
※工 事 場 所 | [13 empty] | 印 | 検査員職氏名
[10 empty] | 職 |  |  |  |  | 印
※契約年月日 |  | 令和 年 月 日 | [12 empty] | 立会者職氏名
※工 期 |  | 着手 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 日間 |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 印
|  | 完成 |  | 令和 年 月 日 | [10 empty] | 契約担当者 様
現 場 監 督 者 職 氏 名 | [8 empty] | 検査所見
（手直指示）
支払回数 | 請負金額 （Ａ） |  | 支払済額 |  |  | 出来形等 の歩合％ （Ｄ） |  | 出来形等 の金額 Ａ×Ｄ （Ｅ） |  |  | 出来形等に 対する9分 金額（Ｅ× 0.9）（Ｆ） | 前金払に出来 方等歩合を乗 じた額（Ｂ× Ｄ）（Ｇ） | 今回支払仮 定額（Ｆ－ Ｇ－Ｃ） |  | 今回支払額 （Ｉ） | 残 額 （Ｊ） | 完成(確認) 検査年月日 | 摘 要
|  |  | 前金払 （Ｂ） |  | 部分払 （Ｃ）
一覧表へ戻る

## 引渡書
第１０－１号様式
年月日：
契約担当者
殿
（請負者）
引 渡 書
下記工事を工事請負契約書第32条４項に基づき引渡します。
|  | 1． | 工事名
|  | 2． | 請負代金額 | ￥
|  | 3． | 検査年月日
一覧表へ戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on K27: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 出来形管理図表
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
一覧表へ戻る

## 出来形合否判定総括表
出来形合否判定総括表
| 工 種 |  |  | 測点
| 種 別 |  |  | 合否判定結果
測定項目
|  | 規格値 | 判定
天端 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
法面 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
測 点
天端
一覧表へ戻る

## 品質管理図表
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
一覧表へ戻る

## 標準１
（標準 １）
品質・出来形管理総括表
| 工 事 名 |  | 請 負 業 者 名
| 工 期 |  | 施工管理責任者
| 路線（河川）名 |  | 総 括 監 督 員
| 工 事 箇 所 |  | 監 督 員
品 質 ・ 出 来 形 |  | 工 種 ・ 種 別 |  | 試験（測定）項目 | 備 考
Ⅵ - 2
一覧表へ戻る

## 標準２
（標準 ２）
品質・出来形管理成果総括表
| 工 事 名 | [5 empty] | 施工管理責任者
工 |  | 種 | 試験（測定）項目 | 試験（測定） 基準 | 試験（測定）回数 | 規 格 値 |  | 測 定 値 |  |  | 備 考
種 |  | 別 | [5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値
Ⅵ- 3
一覧表へ戻る

## 標準３
（標準 ３）
試験成果一覧表（品質管理）
| 工 事 名 | [6 empty] | 測定（試験）項目
| 工 種 ・ 種 別 | [6 empty] | 測定（試験）者
番 |  | 月 日 |  | 測 定 値 |  | 計 |  |  | 平 均 値 | 移 動 範 囲 |  | 備 考
号 | [5 empty] | Σ |  |  |  | ｓ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|  |  | ｍａｘ＝ |  | ｍｉｎ＝ |  | ＝ |  |  |  | s＝
Ⅵ - 4
一覧表へ戻る

## 標準４
（標準 ４）
測定成果一覧表（出来形管理）
工 事 名
| 工 種 ・ 種 別 |  |  |  | 測 定 者
工 種 ・ 種 別 |  | 測 点 | 設 計 値 | 実 測 値 |  | 設計値との差 |  |  | 規格値 | 備 考
[7 empty] | = | -
出 来 形 図
Ⅵ - 5
一覧表へ戻る

## 標準５
Ⅵ - 6 | （標準 ５）
工 程 能 力 図
[5 empty] | 工 事 名 | [9 empty] | 測定（試験）項目
[5 empty] | 工 種 ・ 種 別 | [9 empty] | 測定（試験）者
|  | 測 点 |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No
設計値と測定値
|  |  | との差 |  |  | 0
単位（㎜）
（注）実測値、平均値、規格値がわかるように明示すること。
一覧表へ戻る

## 標準６
（標準 ６）
工程能力図（コンクリート工）
| 工 事 名 | [8 empty] | 試 験 者
示方配合 |  | 粗骨材 最大寸法 |  | スランプ |  | 空気量 |  | 単位水量 |  |  | 単位セメント量 |  | 水セメント比 |  | 絶対細骨材量 |  | 絶対粗骨材量 |  | 単位混和材（剤）量
|  | （㎜） |  | （㎝） |  | （％） |  | （㎏） |  |  | （㎏） |  | （％） |  | （㎏） |  | （㎏） |  | （㏄、ｇ）
空気量
スランプ
圧縮強度
28
7
28
試験Ｎｏ．
|  |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 | 20
月 日
（注）実測値、平均値、規格値がわかるように明示すること。
Ⅵ - 7
一覧表へ戻る

## 標準７
（標準 ７）
ー 管理データシート
| 工 事 名 |  |  |  |  | 試験（測定）者
名 称 |  |  |  |  | 測定期間 |  |  | 自
品 質 ・ 特 性 | [7 empty] | 至
測 定 単 位 |  |  |  |  | 日標準量
規格の |  |  | 上限 |  | 試 料 |  | 大きさ
限 界 |  |  | 下限 |  |  |  | 間 隔
設計基準値 |  |  |  |  | 作業機械名
月日 |  | 組の番号 |  | 測 定 値 | 計 |  |  | 平均値 | 範 囲
Σ
1
2
3
|  | 4 | [7 empty] | 平均
|  | 5 | [7 empty] | 累計
|  | 小計 | [7 empty] | 小計
6
7
8
|  | 9 | [7 empty] | 平均
|  | 10 | [7 empty] | 累計
|  | 小計 | [7 empty] | 小計
11
12
13
14
15
16
17
18
|  | 19 | [7 empty] | 平均
|  | 20 | [7 empty] | 累計
|  | 小計 | [7 empty] | 小計
ｎ
| 記 事 | [8 empty] | 2 | 1.13 | 1.88 | 3.27
[10 empty] | 3 | 1.69 | 1.02 | 2.57
[10 empty] | 4 | 2.06 | 0.73 | 2.28
[10 empty] | 5 | 2.23 | 0.58 | 2.11
Ⅵ - 8
一覧表へ戻る

## 標準８
Ⅵ - 9 | （標準 ８）
― 管 理 図
|  | 工 事 名 |  |  | 試験（測定）者
| 名 称 |  |  | 測 定 |  | 自
| 品 質 ・ 特 性 |  |  | 期 間 |  | 至
| 測 定 単 位 |  |  | 日 標 準 量
| 規格の |  | 上限 | 試料 | 大きさ
| 限 界 |  | 下限 |  | 間 隔
| 設 計 基 準 値 |  |  | 作 業 機 械 名
番 号
記 事
一覧表へ戻る

## 標準９
（標準 ９）
― ― 管理データシート
| 工 事 名 | [5 empty] | 試験（測定）者
名 称 | [5 empty] | 測定期間 |  |  | 自
品 質 ・ 特 性 | [8 empty] | 至
測 定 単 位 | [5 empty] | 日標準量
規格の |  |  | 上限 |  |  | 試 料 |  | 大きさ
限 界 |  |  | 下限 |  |  |  |  | 間 隔
設計基準値 | [5 empty] | 作業機械名
月日 |  | 組の番号 |  | 測 定 値 | 計 | 代表値 |  |  | 移動範囲 | 測定値内の範囲
Σ
1
2
3
|  | 4 | [8 empty] | 平均
|  | 5 | [8 empty] | 累計
|  | 小計 | [8 empty] | 小計
6
7
|  | 8 | [8 empty] | 平均
|  | 小計 | [8 empty] | 累計
|  | 9 | [8 empty] | 小計
10
11
12
|  | 13 | [8 empty] | 平均
|  | 小計 | [8 empty] | 累計
|  | 14 | [8 empty] | 小計
15
16
17
|  | 18 | [8 empty] | 平均
|  | 19 | [8 empty] | 累計
|  | 20 | [8 empty] | 小計
小計
ｎ
| 記 事 | [9 empty] | 2 | 1.13 | 3.27 | 2.66
[11 empty] | 3 | 1.69 | 2.57 | 1.77
[11 empty] | 4 | 2.06 | 2.28 | 1.46
[11 empty] | 5 | 2.23 | 2.11 | 1.29
Ⅵ - 10
一覧表へ戻る

## 標準１０
Ⅵ - 11 | （標準 １０）
― ― 管 理 図
|  | 工 事 名 | [16 empty] | 試験（測定）者
| 名 称 | [15 empty] | 測 定 |  |  | 自
| 品 質 ・ 特 性 | [15 empty] | 期 間 |  |  | 至
| 測 定 単 位 | [15 empty] | 日 標 準 量
| 規格の |  | 上限 | [13 empty] | 試料 |  | 大きさ
| 限 界 |  | 下限 | [15 empty] | 間 隔
| 設 計 基 準 値 | [15 empty] | 作 業 機 械 名
| 番 号 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
記 事
一覧表へ戻る

## 標準１１
（標準 １１）
平坦性測定結果表
| 工 事 名 |  |  |  | 測定日年月日
測 定 開 始 点
| 測 定 終 了 点 |  |  |  | 測定機械の種類
測 定 距 離
| シ ー ト 番 号 |  |  |  | 測定者
No |  |  | No | No |  |  | No |  | No
1 |  |  | 21 | 41 |  |  | 61 |  | 81
2 |  |  | 22 | 42 |  |  | 62 |  | 82
3 |  |  | 23 | 43 |  |  | 63 |  | 83
4 |  |  | 24 | 44 |  |  | 64 |  | 84
5 |  |  | 25 | 45 |  |  | 65 |  | 85
6 |  |  | 26 | 46 |  |  | 66 |  | 86
7 |  |  | 27 | 47 |  |  | 67 |  | 87
8 |  |  | 28 | 48 |  |  | 68 |  | 88
9 |  |  | 29 | 49 |  |  | 69 |  | 89
10 |  |  | 30 | 50 |  |  | 70 |  | 90
11 |  |  | 31 | 51 |  |  | 71 |  | 91
12 |  |  | 32 | 52 |  |  | 72 |  | 92
13 |  |  | 33 | 53 |  |  | 73 |  | 93
14 |  |  | 34 | 54 |  |  | 74 |  | 94
15 |  |  | 35 | 55 |  |  | 75 |  | 95
16 |  |  | 36 | 56 |  |  | 76 |  | 96
17 |  |  | 37 | 57 |  |  | 77 |  | 97
18 |  |  | 38 | 58 |  |  | 78 |  | 98
19 |  |  | 39 | 59 |  |  | 79 |  | 99
20 |  |  | 40 | 60 |  |  | 80
(1) |  | （㎜） | ※ |  |  | (2) | （㎡） | ※
(3) |  | データ数 | ※ | 標準偏差 |  |  |  | ※
備 考
（注）※印の欄は、最後のデータシートのみ記入する。
Ⅵ - 12
一覧表へ戻る

## 様式－１（１）
別添様式－１
テストハンマーによる強度推定調査票（１）
工事名
請負者
構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
現場代理人名
主任技術者名
監理技術者名
測定者名
位置 | 測定ＮＯ
構造物形式
構造物寸法
竣工年月日 | 令和 年 月 日
適用仕様書
コンクリート
の種類
コンクリートの |  |  | コンクリートの
設計基準強度 |  | Ｎ/ｍｍ２ | 呼び強度 |  | Ｎ/ｍｍ２
海岸からの距離 | 海上、海岸沿い、海岸から |  |  | ｋｍ
周辺環境① | 工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（ ）
周辺環境② | 普通地、雪寒地、その他（ ）
その他特記事項
直下周辺環境 | 河川・海、道路、その他（ ）
構造物位置図（１／５００００を標準とする）
・添付しない場合は、（別添資料－○参照）と記入し、資料提出。
測定に用いるテスト ハンマーの種類 |  | 銘柄 |  | 製造番号
機器の最新検査日 |  | テストハンマー 強度推定式
一覧表へ戻る
Note on A11: ｚ鹿児島県:

## 様式－１（２）
テストハンマーによる強度推定調査票（２）
| 構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
一般図、立体図等
・添付しない場合は、（別添資料－○参照）と記入し、資料提出。
・全体の調査単位の区割図を入れること。
一覧表へ戻る
Note on A11: ｚ鹿児島県:

## 様式－１（３）
テストハンマーによる強度推定調査票（３）
| 構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
全景写真
・添付しない場合は、（別添資料－○参照）と記入し、資料提出。
一覧表へ戻る
Note on A11: ｚ鹿児島県:

## 様式－１（４）
テストハンマーによる強度推定調査票（４）
|  | 構造物名 |  | （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
調査箇所 | ① |  | ② |  | ③ |  | ④ |  | ⑤
推定強度
（Ｎ/mm2）
反発硬度
（２０点）
予備反発強度
２０個の平均値
打撃方向
（補正値） | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ）
乾燥状態 | ・乾燥 |  | ・乾燥 |  | ・乾燥 |  | ・乾燥 |  | ・乾燥
| ・湿っている |  | ・湿っている |  | ・湿っている |  | ・湿っている |  | ・湿っている
| ・濡れている |  | ・濡れている |  | ・濡れている |  | ・濡れている |  | ・濡れている
（補正値） | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ）
材齢 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日
（補正値） | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ）
(補正値合計） | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ）
規準反発度
R０=R+△R
テストハンマー強度推定式 F（N/mm2）=-18.0+1.27×R０
推定強度結果の最大値 | [8 empty] | N/mm2
推定強度結果の最小値 | [8 empty] | N/mm2
推定強度結果の最大値と最小値の差 | [8 empty] | N/mm2
※ １ 測定は、縦＊横＝４行×５列＋２個 | [5 empty] | 予備 |  |  | で測定する。
（予備）
２ 明らかな異常値、または、その偏差が平均値の±２０％以上となる値は、その測定値を
捨て、予備の測定値を利用する。その場合、不採用となった測定値に斜線を、採用した予
備測定値を○で囲むこと。
３ 平均値は、２０個の平均で有効数字３桁に丸める。
一覧表へ戻る
Note on A12: ｚ鹿児島県:

## 様式－１（５）
テストハンマーによる強度推定調査票（５）
| 構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
強度測定箇所
・添付しない場合は、（別添資料－○参照）と記入し、資料提出。
※１）テストハンマーによる測定位置 ○
２）再調査の 〃 〃 △
３）コア採取位置 ×
一覧表へ戻る
Note on A11: ｚ鹿児島県:

## 様式－１（６）
テストハンマーによる強度推定調査票（６）
－ コア採取による圧縮強度試験 －
コンクリートの圧縮試験結果
材齢２８日圧縮強度試験 １本目の試験結果 |  | （N/mm２）
同 ２本目の試験結果 |  | （N/mm２）
同 ３本目の試験結果 |  | （N/mm２）
同 ３本の平均値 |  | （N/mm２）
〔備 考〕
一覧表へ戻る
Note on A12: ｚ鹿児島県:

## 様式－２（１）
別添様式－２
ひび割れ調査票（１）
工事名
請負者
構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
現場代理人名
主任技術者名
監理技術者名
測定者名
位置 | 測定ＮＯ
構造物形式
構造物寸法
竣工年月日 | 令和 年 月 日
適用仕様書
コンクリート
の種類
コンクリートの |  |  | コンクリートの
設計基準強度 |  | Ｎ/ｍｍ２ | 呼び強度 |  | Ｎ/ｍｍ２
海岸からの距離 | 海上、海岸沿い、海岸から |  |  | ｋｍ
周辺環境① | 工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（ ）
周辺環境② | 普通地、雪寒地、その他（ ）
その他特記事項
直下周辺環境 | 河川・海、道路、その他（ ）
構造物位置図（１／５００００を標準とする）
添付しない場合は
（別添資料－○参照）と記入し、資料提出
アルカリ骨材
反応対策の種類
一覧表へ戻る
Note on A11: ｚ鹿児島県:

## 様式－２（２）
ひび割れ調査票（２）
構造図一般図
・添付しない場合は、（別添資料－○参照）と記入し、資料提出。
一覧表へ戻る
Note on A12: ｚ鹿児島県:

## 様式－２（３）
ひび割れ調査票（３）
ひび割れ | 有、無 | 本数：１～２本、３～５本、多数
|  | ひび割れ総延長 | 約 ｍ
最大ひび割れ幅（○で囲む）
0.2mm以下、0.3mm以下、
0.4mm以下、0.5mm以下、
0.6mm以下、0.8mm以下、
ｍｍ
発生時期（○で囲む）
数時間～１日、数日、数10日以上、不明
規則性：有、無
形態：網状、表層、貫通、表層 ｏｒ 貫通
方向：主鉄筋方向、直角方向、両方向、
鉄筋とは無関係
一覧表へ戻る
Note on A13: ｚ鹿児島県:

## 様式－２（４）
ひび割れ調査票（４）
ひび割れ発生状況のスケッチ図
（全体に対する位置図、ひびわれの状況がわかる図）
・添付しない場合は、（別添資料－○参照）と記入し、資料提出。
一覧表へ戻る
Note on A12: ｚ鹿児島県:

## 様式－２（５）
ひび割れ調査票（５）
構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
ひび割れ発生箇所の写真
・添付しない場合は、（別添資料－○参照）と記入し、資料提出。
一覧表へ戻る
Note on A12: ｚ鹿児島県:

## 品質証明書
年月日：
品 質 証 明 書
○○○○○○○○○○○○○○○○工事
工事名 ：
品 質 証 明 記 事
品 質 証 明 事 項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員氏名 印 |  | 記 事
社内検査した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保して
いることを確認したので報告します。
受注者 住 所
氏 名
一覧表へ戻る

## 創意工夫・社会性等に関する実施状況
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 |  | 受注者名
項 目 | 評価内容 | 実施内容
□創意工夫 | □施工 | ・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫
・コンクリート二次製品等の代替材の適用
・施工方法の工夫、施工環境の改善
自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  | ・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 等
| □新技術活用 | ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、
・試行技術の活用
・「少実績優良技術」の活用
・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」 の活用
・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術 の活用
| □品質 | ・土工、設備、電気の品質向上の工夫
・コンクリートの材料、打設、養生の工夫
・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫
・配筋、溶接作業等の工夫 等
| □安全衛生 | ・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
・環境保全の工夫 等
□社会性等 | □地域への貢献等 | ・周辺環境への配慮
・現場環境の周辺地域との調和
地域社会や住民に対する貢献 |  | ・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政などによる救援活 動への協力 等
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事
項 目 |  | 評価内容
提案内容
（説明）
(添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする
一覧表へ戻る